훈련후 문제 및 개선점

1. 문제점 및 개선사항

• 앱으로 상황인지는 한계 (푸시) / 카톡알람 & 재난상황인지는 무전,유선등을 주로 하고 앱은 보조수단

• 재난인지후 상황전달은 개선 / 수시로 상황전달이 될수 있어야, 챗봇을 이용한 상황판 작성

• 폰 임무 확인하느라 진행이 안됨 / 대응조별 특성에 적합하게 운영해야

// 조별 성을 감안해야

- 유도조는 개별 임무,체크 가능

- 초기대응조, 소화조, 응급구조는 조장 임무 체크,

/ 각조장 :  임무를 확인하고 지시/실행/앱 체크

- 각조원 : 내임무-출동/도착/복귀 만

- 대원들이 행동요령 숙지 않됨 / 임무를 알아도 행동요령 숙지 필요

- 앱의 임무가 맞지 않는 것 같다. / 대원과 조가 불일치 일부

- 패스워드가 불일치 / 수정

-

• 나의 대응상태 로직 재검토 : 출동중/도착/복귀

•앱이 안깔임 : 셋업 배포

## 센터장

정전외 타사고(화재, 누수 등)시 센터장이 상황실로 가는게 맞는지?

상황실에서는 사고나자마자 필기 필요

재난 앱 체크리스트로 내가 직접 해야 하지 않는지?(조장, 그리고 부조장까지)

지하층 화재시 vip 비서팀 통보하는 건지(바로 연결버튼이 없어서 앱에서 나갔다 다시 전화해야함.)

사고보고시 카톡과 매뉴얼을 번갈아 가며 봐야함.

체크되고 다시 풀려고 할때 메세지가 뜨는데 불필요

재훈련 필요하고 뺄건 뺄필요가 있는지 논의 필요

비상시 핸폰에서 알람이 자동으로 울릴 수 있는게 가장핵심 일듯 (재난문자처럼)